平成18年3月3日版

新潟県中越地震の斜面複合災害のモニタリングに関する研究

－メカニズム、維持管理、景観、生態系、廃棄物等の総合的斜面工学からの検討―

・第12回斜面工学研究小委員会で承認

・5月14日の現地調査メンバーで検討

・2006/03/03の編集委員会で修正（赤は章のまとめ担当、緑は節のまとめ担当）

今後のスケジュール

・３月末までに原稿を太田ｈｐ担当まで送る。必着。

・4月11日（火）までに各章の責任者は取りまとめて，原稿を後藤委員長まで送付．

・４月２１日（金）入稿

・５月８日（月）納品

・５月１１日（木）の斜面講習会で配布（予定）

目次案

１．はじめに（後藤）

２．新潟県中越地震の概要（稲垣）1次原稿提出済み

2.1　地震の概要（中村(洋)）1次原稿提出済み

2.2　地形・地質（中村(洋),川畑）1次原稿提出済み

2.3　断層（中村(洋)）1次原稿提出済み

2.4　植生（佐々木(寧)）

2.5　景観（中野）

2.6　土壌雨量指数と斜面崩壊（岡田）1次原稿提出済み

2.7　積雪環境（櫻井）

2.8　被災状況（稲垣）1次原稿提出済み

３．斜面崩壊（後藤）

3.1　自然地盤の斜面崩壊（上野，桜井，佐々木靖，中村(洋)，鈴木，小川，向谷，宮崎，Sidle，伊藤）

3.1.1　分類と特徴（素因と誘因）

3.1.2　崩壊事例

3.1.3　地形と斜面崩壊（中村(洋)）

3.1.4　雪解け時の斜面崩壊

3.2　棚田、溜池等の被災状況（青木，中野）1次原稿提出済み

3.3　斜面対策工の被災状況（岩佐，平田，太田，西川，柏熊，小川）

3.4　雪崩防護柵等の被災状況（櫻井，岩佐）

3.6　住宅地における斜面災害（太田，釜井，稲垣，西川，柏熊）1次原稿提出済み

3.7　鉄道における斜面災害（島村，外狩，友利）

3.8　高速道路における斜面災害（天野，簗瀬）

3.9　河道閉塞の発生状況（中濃，後藤，小川）

４．景観と斜面災害（中野）

4.1　棚田（青木，中野）1次原稿提出済み

4.2　斜面景観（中野，外狩）

５．生態系と斜面災害（佐々木(寧)）

5.1　植生と斜面崩壊（佐々木寧，桜井）

5.2　斜面植生の崩壊と保全効果（佐々木寧，桜井，岩佐，中野，稲垣）

5.3　植生による防災効果（桜井）

６．斜面と災害廃棄物（大野，宮原）

6.1　斜面災害などから生じるごみの現状

6.2　斜面と災害廃棄物

７．斜面災害の復興状況（中濃）

7.1　砂防（中濃，小川）

7.2　治山（桜井）

7.3　道路（簗瀬，天野）

7.4　鉄道（外狩，島村）

7.5　宅地（太田，釜井）

7.6　棚田（青木，中野）1次原稿提出済み

7.7　復興時の労働災害（伊藤）1次原稿提出済みの1年後の比較はここの前段で使ってください

８．斜面災害のモニタリング（大野，後藤，小川，稲垣）

8.1　崩壊・地すべり（後藤，小川，稲垣）

8.2　流出土砂量（小川）

8.3　植生（佐々木寧，岩佐）

8.4　景観（中野，青木）

8.5　災害廃棄物（大野）

９．まとめ（後藤，稲垣，中野，佐々木，大野）

備考

１．報告書の書式

・報告書の書式は，土木学会論文集の書式に統一する．ただし，先頭の著者名や概要は省略する．雛形は別途送ります（後藤委員長）．

２．詳細

・図表や写真の番号

図表や写真の番号は，節の番号-通し番号とする．（例）図3.2-1（3.2節の１番目の図の場青）

・写真には，地点番号と日を記載する（モニタリングの研究のため）

写真3.2-1　タイトル（53地点：05.1.15）

・参考文献は，各節の最後に設ける．

・執筆者名は，各節の最後に（）書きで，記載する．

例（稲垣秀輝・太田英将）

・各章の取りまとめ責任者は，各節の原稿を編集し章を完成させる．内容と書式をチェックする．オフセット印刷なので，印刷して書式を確認し修正する．

・各章の編集権は，各章の取りまとめ責任者に一任する．各自の第１次原稿はＨＰにも掲載される．

（資料）メーリングリストより抜粋

■報告書の書式等

・土木学会の重点研究の報告書

http://www.jsce.or.jp/library/page/juhten/index.html

・土木学会論文集の書式に統一する．

・文章の最後に括弧書きで著者名を記載

■報告書の印刷

ウェブでの報告書公開以外に，報告書のカラー印刷

・Ａ４版約70ページ（両面，そのうちカラー約20ページ，くるみ製本），500部印刷．

・予算が限られているので，もしページ数が増えたら部数やカラー ページ等を減らす．

・500部印刷した報告書は，関係機関に配布

・5月11日開催予定の斜面一般書の講習会や，土木学会全国大会（9月20日～22 日，立命館大学），その他催し物でも配布

■各章の責任編集

１．はじめに（後藤委員長）

２．新潟県中越地震の概要（稲垣副委員長）

３．斜面崩壊（後藤委員長）

４．景観と斜面災害（中野委員）

５．生態系と斜面災害（佐々木（寧）委員）

６．斜面と災害廃棄物（大野幹事）

７．斜面災害の復興計画と対策案（中濃委員）

８．斜面災害の長期モニタリング計画（大野幹事）

９．まとめ（後藤委員長）

３．その他

- 各メンバーが対外的に成果を発表するときは，速報・中間報告・最終報告のＨＰ（または報告書）等を引用し，謝辞に例えば「・・・に関する研究（調査）は土木学会斜面工学研究小委員会の平成17年度重点研究により実施した」のような文章を入れて宣伝してください．（今後3期，4期・・・と継続する可能性があるため）

・資料の収集機関のリスト作成と引用許可

報告書に用いる図表や写真の引用許可が必要な場合は，後藤まで連絡して下さい．引用許可を正式に申請します．無断引用は厳禁します．

以上